## Stundenzettel
DESM
Dynamisches Eisenbahn System Modell
Arbeitszeit DESM Middleware 2014
1287.5
Datum | Name | Arbeiten | Stunden | Kategorie
2014-01-20 | Sebastian Straube | DLL Java: Architektur Entwurf | 4 | 6
2014-02-18 | Sebastian Straube | DLL Java: Design - Bestandteile identifizieren | 3 | 1
2014-02-20 | Sebastian Straube | DLL Java: Design - Pattern identifizieren | 3 | 2
2014-02-21 | Sebastian Straube | DLL Java: Design - Struktur festlegen | 4 | 3
2014-02-22 | Sebastian Straube | DLL Java: Design - Architektur Pattern identifizieren | 3 | 5
2014-02-23 | Maximilian Haupt | DLL Java: Architektur Entwurf - Broker Architektur | 2 | 6
2014-02-24 | Sebastian Straube | DLL Java: Design - Abstraktionsgrad festlegen | 2 | 4
2014-02-25 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Architektur Entwurf | 3 | 7
2014-02-27 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Component | 2 | 8
2014-02-28 | Sebastian Straube | DLL Java: Schnittstelle - Rs232 | 4 | 10
2014-02-28 | Sebastian Straube | DLL Java: Schnittstelle - UBW32 | 5 | 11
2014-03-05 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Event Listener | 2.5 | 15
2014-03-06 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Event Listener | 1 | 15
2014-03-10 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - ComponentHandler | 2 | 8
2014-03-10 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - BrokerHandler | 2 | 9
2014-03-11 | Sebastian Straube | DLL Java: Architektur - Refactoring | 2 | 16
2014-03-12 | Sebastian Straube | DLL Java: Architektur - Recherche | 7 | 17
2014-03-13 | Sebastian Straube | DLL Java: Architektur - Recherche | 5 | 17
2014-03-14 | Sebastian Straube | DLL Java: Administration - Meeting Chur mit Jürg | 4 | 18
2014-03-16 | Sebastian Straube | DLL Java: Architektur - Recherche | 2 | 16
2014-03-17 | Sebastian Straube | DLL Java: Architektur - Recherche | 3 | 16
2014-03-18 | Sebastian Straube | DLL Locsim: Anpassungen Spezifikation + DLL | 6 | 22
2014-03-18 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Observable Pattern | 10 | 9
2014-03-18 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Architektur Refactoring | 2 | 9
2014-03-19 | Sebastian Straube | DLL Java: Administration - Meeting Online | 4 | 18
2014-03-19 | Maximilian Haupt | DLL Java: Administration - Meeting Online | 4 | 18
2014-03-19 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Observable Pattern | 6 | 9
2014-03-19 | Maximilian Haupt | DLL Locsim: Anpassungen Spezifikation + DLL | 1 | 22
2014-03-19 | Sebastian Straube | DLL Locsim: Anpassungen Spezifikation + DLL | 1 | 22
2014-03-20 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Translator | 8 | 9
2014-03-22 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Refactoring | 6 | 9
2014-03-22 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Test | 5 | 19
2014-03-23 | Sebastian Straube | DLL Locsim: Anpassungen Spezifikation + DLL | 5 | 22
2014-03-23 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Translator | 3 | 9
2014-03-24 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Refactoring | 4 | 9
2014-03-25 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Translator | 9 | 9
2014-03-26 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Translator | 6 | 9
2014-03-27 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Handling | 4 | 10
2014-03-31 | Sebastian Straube | DLL Java: Implementierung - Broker Message Handling | 7 | 11
2014-04-01 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle TCP/IP (ZUSI) | 3 | 12
2014-04-02 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle CORBA (PI-tool) | 9 | 14
2014-04-03 | Sebastian Straube | Implementierung - Test & Stabilisierung | 7 | 19
2014-04-04 | Sebastian Straube | frei | 0
2014-04-05 | Sebastian Straube | frei | 0
2014-04-06 | Sebastian Straube | frei | 0
2014-04-07 | Sebastian Straube | DLL Java: UBW32 Configuration class, UBW32 Polling | 9 | 11
2014-04-08 | Sebastian Straube | Meeting Halle, Test Stellwerk, Test Netz Petri Tool | 8 | 18
2014-04-09 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Stellwerk - UBW32) | 11 | 21
2014-04-10 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (UBW32) | 12 | 11
2014-04-11 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (UBW32) | 9 | 11
2014-04-12 | Sebastian Straube | Implementierung - Test & Stabilisierung | 13 | 19
2014-04-13 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Kabine - UBW32) | 11 | 20
2014-04-14 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Kabine - UBW32) | 8 | 20
2014-04-15 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Kabine - UBW32) | 12 | 20
2014-04-16 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Stellwerk - UBW32) | 10 | 21
2014-04-17 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Stellwerk - UBW32) | 11 | 21
2014-04-18 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Stellwerk - UBW32) | 5 | 21
2014-04-19 | Sebastian Straube | DLL Java: SST UBW32 | 4 | 11
2014-04-20 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Locsim-DLL, Locsim-RS232) | 12 | 22
2014-04-21 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Locsim-DLL, Locsim-RS232) | 11 | 22
2014-04-22 | Sebastian Straube | Implementierung - Schnittstelle (Locsim-DLL, Locsim-RS232) | 16 | 22
2014-04-23 | Sebastian Straube | Stabilizing DLL Schnittstelle | 13 | 19
2014-04-24 | Sebastian Straube | Stabilizing DLL Schnittstelle
2014-04-25 | Sebastian Straube | DLL Java:
2014-04-26 | Sebastian Straube | DLL Java:
2014-04-27 | Sebastian Straube | DLL Java:
2014-07-27 | Sebastian Straube
2014-07-28 | Sebastian Straube
2014-07-29 | Sebastian Straube
2014-07-30 | Sebastian Straube
2014-07-31 | Sebastian Straube
2014-08-01 | Sebastian Straube
2014-08-02 | Sebastian Straube
2014-08-03 | Sebastian Straube
2014-08-04 | Sebastian Straube | Meeting Rohrer - DLL, Implementierung, Nachbearbeitung
2014-08-04 | Maximilian Haupt | DLL - Implementierung
2014-08-05 | Sebastian Straube
2014-08-06 | Sebastian Straube
2014-08-07 | Sebastian Straube
2014-08-08 | Sebastian Straube
2014-08-09 | Sebastian Straube
2014-08-17 | Sebastian Straube
2014-08-18 | Sebastian Straube
2014-08-19 | Sebastian Straube
2014-08-20 | Sebastian Straube | Präsentation BSL, Reperatur Simulation1 Rechner, Dokumentation Rohrer DLL | 9+5
2014-08-21 | Sebastian Straube | Reparatur LOCSIM, Dispatcher | 7
2014-08-24 | Sebastian Straube | Reparatur LOCSIM, Dispatcher, Stellwerk Implementierung | 930

## Projektplan v0.1
Projektplan DESM Middleware
Meilenstein | anteile Stunden Meilenstein | Abhängigkeit | lfd. Nr. | Kategorie | anz. Stunden geschätzt | anz. Stunden bearbeitet | anz. Stunden Restzeit | prozentualer Fertigstellungsgrad
|  |  | 17 | Recherche | 30 | 12 | 18 | 40
|  |  | 18 | Administration, Meeting | 40 | 20 | 20 | 50
|  |  | 1 | Design - Bestandteile identifizieren | 4 | 3 | 1 | 75
|  | 1 | 2 | Design - Pattern identifizieren | 6 | 3 | 3 | 50
|  |  | 3 | Design - Struktur festlegen | 7 | 4 | 3 | 57.1429
Design | 20 | 3 | 4 | Design - Abstraktionsgrad festlegen | 3 | 2 | 1 | 66.6667
|  |  | 5 | Architektur - Pattern identifizieren | 10 | 3 | 7 | 30
|  |  | 16 | Architektur - Refactoring | 8 | 7 | 1 | 87.5
Architektur | 26 | 5 | 6 | Architektur - Entwurf | 8 | 6 | 2 | 75
|  | 16 | 19 | Implementierung - Test & Stabilisierung | 56 | 38 | 18 | 67.8571
|  | 6 | 7 | Implementierung - Architektur Entwurf | 4 | 3 | 1 | 75
|  | 4 | 15 | Implementierung - Event Listener | 4 | 3.5 | 0.5 | 87.5
|  | 5 | 8 | Implementierung - Component | 7 | 4 | 3 | 57.1429
|  | 5 | 9 | Implementierung - Message Broker | 40 | 35 | 5 | 87.5
|  | 9 | 10 | Implementierung - Schnittstelle (Rs232) | 5 | 8 | -3 | 160
|  | 9 | 11 | Implementierung - Schnittstelle (UBW32) | 32 | 46 | -14 | 143.75
|  | 11 | 20 | Implementierung - Schnittstelle (Kabine - UBW32) | 32 | 31 | 1 | 96.875
|  | 11 | 21 | Implementierung - Schnittstelle (Stellwerk - UBW32) | 32 | 37 | -5 | 115.625
|  | 8 | 22 | Implementierung - Schnittstelle (Locsim-DLL, Locsim-RS232) | 56 | 51 | 5 | 91.0714
Minimale Middleware | 308 | 22 | 13 | Implementierung - GUI | 40 | 0 | 40 | 0
|  | 9 | 12 | Implementierung - Schnittstelle TCP/IP (ZUSI) | 48 | 3 | 45 | 6.25
Kommunikationsfähige Middleware | 112 | 9 | 14 | Implementierung - Schnittstelle CORBA (PI-tool) | 64 | 9 | 55 | 14.0625
Summe in Stunden |  |  |  |  | 536 | 328.5 | 207.5
Summe in Tagen |  |  |  |  | 76.5714 | 46.9286 | 29.6429
Summe in Wochen |  |  |  |  | 15.3143 | 9.3857 | 5.9286

## Berechnung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 8 | 46 | 3 | 0 | 9 | 3.5 | 7 | 12 | 20 | 38 | 31 | 37 | 51
4
3
3
4
3
2
2
3
2
4
5
2.5
1
2
2
2
7
5
4
2
3
6
4
4
6
1
8
5
5
4
9
6
4
7
3
9
7
9
8
11
12
9
13
11
8
12
10
11
5
4
12
11
16
13